## Feuil1
Le 07-01-2026
Points partagés au cours de la journée |  | Ecran | Projet | Statut | Commentaire
Affichage du prix estimé plus l'enlevement de l'obligattion d'annexation | Demande | Ceéation des DDP | MED AFRICA | En cours
Les anomalies du rapport facture vente | Anomlie | Facture vente | MED AFRICA | En cours
Dossier mixte : Option de Générer une facture unique | Anomlie | Dossier mixte | Version standard | En cours
Les Anomliles des deux docs : Avis et Préavis d'embarquement | Anomlie | document | Version standard | En cours
Pour un dossier mixte : le dossier de transit et le dossier de transport doivent avoir la même codification, à l’exception du suffixe qui diffère. Exemple : Code dossier parent : 260001-PEA Code dossier transit : 260001-TEA Code dossier transport : 260001-FEAC | Demande | Dossier mixte | MED AFRICA | En cours
Les anomalies état de marge | Anomlie | Etat de marge | Version standard | En cours
Alignement des extractions entre les deux versions | Anomlie | Extractions | MED AFRICA | En cours
Visualiation des documents | Anomlie | document | MED AFRICA | En cours | Justif : Installation du serveur apache
Génération du dossier de transit en se basant sur un dossier de transport déjà crée | Demande | Dossier mixte | MED AFRICA | En cours