## Feuil1
Projet | Tache | Estimation en Jrs de dev | Estimation de test en jrs | Personne affectée en développement | Statut d'avancement | Date de début estimée | Date de fin estimée | Date de début réelle | Date de fin réelle | Durée réelle | Commentaire | Personne affectée en Test | Statut d'avancement | Date de début estimée | Date de fin estimée | Date de début réelle | Date de fin réelle | Durée réelle
Puerto transit | • L'étape de vérification du brouillon de la Dum créée avant signature ======>Proposition : créer un menu ''Dum à vérifier'' où tous les drafts de déclarations y seront déplacés et donner l'habilitation de visualiser ce menu aux éléments chargés de la vérification + le Manager du département avec la possibilité de valider et affecter (manuellement) à l'utilisateur en question ou bien rejeter avec motif (obligatoire) : ‘’Erreur à rectifier sur le draft’’ avant de l’affecter à l’utilisateur concerné pour compléter le circuit et affecter la dum validée au service signature. L’affichage des lignes dans ce menu doit être en FIFO, avec les filtres : Date & Heure début / Date & Heure de fin (Date de création) / Soumissionnaire / Donneur d’ordre / Expéditeur / Destinataire / Type dossier / N° dossier / N° Dum (Sous-Dum / Normale) / N° Initiale / Transporteur / Immatriculation / Bureau douanier / Arrondissement de dédouanement / Bureau de destination / Lieu de stockage de destination / Régime / Catégorie / crée par (liste déroulante : noms des utilisateurs) / Statut : (Liste déroulante :Validé ; Rejeté ; En attente) / Vérifié par (liste déroulante : noms des utilisateurs) • Menu ‘’Dum à vérifier’’, ajouter les colonnes suivantes : Idem lister Dum + Crée par / Date & Heure de création / Vérifié par / Date & Heure de modification | 4 | 1 | Younes akkioui | En cours | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 2025-01-07 14:00 |  |  |  | AHAMAM IKRAM | En attente | 2025-01-10 | 2025-01-10
Puerto transit | Limiter les dossiers affichés dans le menu ''Lister Dum'' selon la catégorie des dossiers (périssable / industrie) Risque: les utilisateurs ayant le rôle (Exploitation-Dédouanement) auront l'accès total à modifier tous les dossiers affichés dans le menu lister Dum (périssable & industrie) Proposition : afficher les dossiers par catégorie (Périssable/Industrie) selon la catégorie de l'utilisateur connecté, et pour les utilisateurs ayant 2 catégories, il faut voir la possibilité d’ajouter 2 catégories à la fiche de l’utilisateur, notamment pour l’équipe d'exploitation de CASA ou un agent peut traiter les deux catégories. | 0.5
Puerto transit | Cas des dossiers affectés automatiquement : voir la possibilité d’afficher quel dossier est en cours de traitement par l'utilisateur, cette info est nécessaire pour les deux services (Exploitation et dédouanement) | 3
Puerto transit | ‘’Etape Exploitation’’ : Ajouter un bouton ‘’ Annuler dossier’’ : afficher un message demandant de remplir le motif d’annulation (Liste déroulante + commentaire, avec l’option autres, champs commentaire obligatoire), Ces dossiex vm uh beers annulés doivent être dirigés vers un menu ''liste des dossiers annulés''. Pour exploiter ce menu, il faut ajouter des filtres : Soumissionnaire / donneur d’ordre / Transporteur/ Type dossier / N° dossier / N° Dum/ Immatriculation / Bureau douanier /Arrondissement/Date & Heure Début / Date & Heure fin (annulation) / Motif d’annulation. | 2
Puerto transit | Dialogue d'affectation au moment de la déconnexion : Ajouter la matricule + Soumissionnaire à côté du numéro de dossier | 1
Puerto transit | Notification sur le portail : Ajouter la matricule au lieu du N° de la demande | 0.25
Puerto transit | Facturation : Le Champs ''donneur d'ordre'' doit être modifiable à l'étape de ''préfacturation" & ''Contrôle de facture'', à condition d’actualiser (recalculer) les tarifs selon les lignes de contrat de donneur d’ordre modifié, en gardant toutes les prestations réalisées dans le dossier, même si elles n’existent pas dans la fiche client (nouveau donneur d’ordre), et dans ce cas il faut leur affecter tarif (valeur 0), et donner la possibilité aux agents de facturation de modifier/Ajouter/supprimer ces prestations. | 6
Puerto transit | Les etats des dossiers ( 2 Etats déjà communiqué ) == les autres sont en cours de traitement par Puerto transit. | 3
Puerto transit | Cas : Statut dossier incomplet ''Exploitation'' & En cours ''Dédouanement'' Scénario : Dossier ‘’en cours’’ au niveau du service dédouanement, soit non affecté, affecté et en attente, ou bien affecté et en cours d’utilisation : =====> le service exploitation demande l’habilitation d’apporter des modifications au dossier, après les avoir effectuées, en cliquant sur ‘’Valider & Terminer’’, il faut lui donner la main de choisir soit l'affectation manuelle ou bien automatique (cas d’un dossier non affecté), sauf au cas où le dossier est déjà en cours d'utilisation ou en attente chez un utilisateur, il faut maintenir l'affectation tel qu'elle est et afficher un message indiquant l'utilisateur concerné. NB : Il faut voir la possibilité de notification entre les services (Ex : une fois le dossier a été complété par l’exploitation, une notification soit reçue par l’agent de dédouanement en informant que le dossier a été complété). | 7
Puerto transit | Dans le sens normal du circuit : Vu qu’il y a plusieurs types de demandes de signature, que l’agent de signature peut recevoir, il faut afficher un dialogue au moment de l'affectation à partir du service dédouanement au service signature en cliquant sur ''valider & terminer'' : Types de signature (sous forme d'une liste déroulante). | 1
Puerto transit | Dans le cas de ‘’Transférer vers’’ : à partir de tous les services (y compris dédouanement), en cas de ''Transférer vers'' une fois le service signature est sélectionné, il faut changer le champs ''Motif'' par ''Types de signature’’ (liste déroulante) | 1
Puerto transit | Menu ‘’Documents’’, il faut permettre l'annexation des documents dans le dossier à tout moment et pour tous les services, peu importe son statut (incomplet, complet, clôturé…) | 0.5
Puerto transit | Menu ''Dossiers Archivés'' : doit contenir les dossiers supprimés + dossiers clôturés + dossiers annulés (en mode visualisation) avec la possibilité d’annexation, il faut ajouter les filtres : Soumissionnaire / donneur d’ordre / Transporteur/ Type dossier / N° dossier / N° Dum/ Immatriculation / statut dossier (clôturé / supprimé / annulé) / Bureau de dédouanement/Arrondissement de dédouanement /Bureau de destination / Lieu de stockage de destination / utilisateur (liste déroulante nom-prénom) / / Date & Heure Début / Date & Heure fin (annulation/clôture/suppression) / Motif (annulation/suppression) et ajouter la colonne (supprimé par / annulé par/clôturé par) | 2
Puerto transit | Menu ''Lister Dum'' : compléter les filtres existants par : Date & Heure début / Date & Heure de fin (Date de création) / Expéditeur / Destinataire / N° Dum (Sous-Dum / Normale) / N° Dum Initiale / Transporteur /Bureau de destination / Lieu de stockage de destination / Régime / crée par (liste déroulante : noms des utilisateurs) et ajouter une colonne ''utilisateur'' ‘’crée par’’ et ‘’modifié par’’ à côté de la colonne ''Date de création'' et ajouter ''l’heure’’ à la ‘’Date de création’’ et ‘’Date de modification''. | 1.5
Puerto transit | Menu facture, Il faut ajouter le calcul au niveau des champs (poids net unitaire) au moment de la saisie manuelle des lignes de facture. | 1
Puerto transit | Menu facture, au moment de la saisie manuelle des factures, Il faut afficher la désignation commerciale en saisissant le code NGP regroupé (rechercher dans les articles de l'initiale) | 0.5
Puerto transit | Menu ''Lister Dum'' : voir la possibilité d'ajouter le champs commentaire (ouverture dossier) dans les colonnes et aussi comme filtres ====> suite à la demande des équipes d'exploitation pour pouvoir rechercher les dossiers ayant des anomalies à corriger Ou des points à suivre…. | 1.5
Puerto transit | Triage des lignes de facture , ventilation par ordre dans les Etats | 0.25
Puerto transit | Au moment de la déconnexion : Ajouter l'option d'envoyer le dossier au service | 0.5
Puerto transit | Les prestations saisies dans le menu pré-facturation, ne doivent pas être envoyées vers ERP Pour validation ( demandes exceptionnelles) (cas des factures réceptionnées après la validation du dossier opérationnellement ) | 1
Puerto transit | Mettre une relation entre la réf caisse mobile et la réf remorque ( Dans les états aussi : Point à discuter | 1
Puerto transit | La création d'une facture achat par prestation == cas exceptionnel regroupement des prestations par facture | 2
Puerto transit | Mettre option d'ajout de plusieurs transporteur ( proriétaires des scelles ) | 2
Puerto transit | Mettre la devise tarifaire et la devise de facturation dans la fiche client et la fiche fournisseur | 2
Puerto transit | Mise a jour des formulaires de confirmation des demandes de paiements avec cours de change , il doit etre modifiable | 0.5
Puerto transit | Rattachement des factures complementaires au niveau ERP avec réf dossier + Ajout d une liste de choix au niveau entete de facture (débours , honoraires , prise en charge) , champ dans les lignes de facture : marge ) , facture complémentaire de vente , Num dossier. | 6
Puerto transit | Ajout des prestations complementaires dans le menu pré factuaration et contrôle facture : formulaire a remplir doit etre identique a celle des demandes de paiemets | 1
Puerto transit | Workflow : chargé de suivi | 6
Puerto transit | Les fonds dossiers : génerer fichier zip : parametrage des docuemnts dans la fiche client , docuemnts de parametrage | 4.5