## Feuil1
Module /Sous module | Interface | Taches à réaliser | Actions/Champs | Priorité | Responsable | Durée | Etat d'avancement | Commentaire | Date de début éstimative | Date de fin éstimative | Date de début réelle | Date de fin réelle | Durée réelle
Réferentiel | Service | Ajout et manipulation des services | champs : Code , Code produit en sage , description , description courte, Description 2eme langue , Unité de base , type de prestation , catégorie de service , txation (oui/Non), interne (Oui/Non), Avec vente (Oui non), Service responsable, Prix de vente HT, TVA, Prix de vente TTC, Devise de vente , remise maximale , tarif supplémentaire Action : d'ajout , modifcation. sppression , validation , annulation , recherche , réinitialisation Filtres de recherches : Code , Description, Type de service, Catégorie de service, Interne , Actif | Urgente
| Réferentiel : l'en-tête | Création , paramétrage des produits (l'En-tête ) | Les champs de l'en-tête : Code ,description , Propriétaire , type de produit , logique de sortie , TVA , Quantité maximale (Unité de base) , Emplacement , Type de contenant par défaut , stocké (Oui/Non), Gérer en stock (Oui/Non), Actif (Oui/Non), Interne (Oui/Non), Catégorie de service,Disponibilité E-Commerce, Poids variable , couleur Actions : Ajout , modification, annulation, Suppression , recherche réinitialisation Filtres de recherche : Code , description , Catégorie , fourni par défaut , Lot , Numero de serie , actif | Urgente
| Conditionnement | Créer, manipuler les conditionnements des produits | Chanps : Pseudo du produit , unité de mesure,quantité en , poids, hauteur, longueur, profondeur, volume | Normale
| Achat | Définir les parametres d'achat de chaque produit | Champs : Fournisseur par défaut, Devise, prix unitaire pondéré , prix d'achat unité de base, Total TTC d'achat unité de base, TVA D'achat, Compte comptable. | Normale
| Prix produit par zone | Créer, manipuler les produits par zone de stockage |  | Normale
| Vente | Définir les parametres de vente de chaque produit | Champs : devise de vente, pourcentage douane, cout de revient, marge sur cout de revient, TVA de vente, Marge de détails, Marge de gros, compte comptable, Prix HT de details, Prix TTC de details, Prix HT de gros , Prix TTC de gros | Normale
| Stock | consulter le TB de stock des produits | Quantité en stock, Quantité reservée, Quantité bloquée , Quantité commandée, Quntité en attente de réception | Normale
| Gestion des unités | Ajouter , manipuler les unités de vente, achat .. | Champs : Unité de vente , unité d'achat, Quantité de la palette complete, Nbre de palettes gerbables | Normale
| Données financieres | Remise | Remise maximale | Normale
| Contrôle logistiques | Définir les modes de controles logistques ( par lot , N de série .. ) | Champs : Ctrl de lot , ctrl du numéro de série, jours de vie, température minimale, température maximale. | Urgente
| Messages et notifications | Formulaire d'ajout des messages de picking |  | Normale
| images | Ajout des images de produits |  | Normale
| Fiche technique | Editeur pour décrire la fiche technique produit |  | Normale
Réferentiel : Clients/Tiers | Tiers : l'en-tête | Mise a niveau de l'en-tete : les champs manquants :Description (Texte), Type (Particuler /Professionel ), Type partenaire (Liste), Statut, Commercial, Crédit maximum, Exonération de la TVA (Oui /Non), Validé (Oui/Non),Retour de fond (boolean),Retour de fond (%),Chargé de compte. |  | Urgente
| Tableau de bord | Ajout TB du client |  | Urgente
| Adresses | Ajout de la liste des adresses | Ajout des champs suivants : Code postal , Type (Livraison, facturation ) | Urgente
| Contact | Formulaire d'ajout des contacts | champs : Nom , prénom, Email , type de contact (Liste),Tél primaire , Tél secondaire, Fax, Fonction dans l'entreprise, Actif (Oui/Non), commenatire , propriétaire. | Urgente
| Facturation | Définir les parametres de factuartion du client | Champs : Délai de paiement , type de paiement , Devise , Gestion des origines (Oui/Non), Facturation (Oui/Non), Échéancier honoraire , Echancier débours , débours séparés, Eclatement honoraire,Eclatement débours , communication avec sage (Oui/Non) , Paiement droit et taxe, Par dossier (Oui/Non), Par période (Oui/Non), Paiement de facturation , Devise de facturation , Devise débours, Devise honoraire , devise droit et taxe. | Urgente
| Gestion de facturation | Géneration de facture par Puerto | Gestion de facturation (Oui/Non), Préfixe de la facture client , nombre de caractères , Dernier code de factuaration , Date de réinitialisation | Urgente
| Données bancaires | Ajout des données bancaires du client | Code , banque , compte bancaire , Description , Swift, Devise , type de paiement , Active (Oui/Non), Type de paiement | Urgente
| Contrat | Définir la liste des contrats client | Les lignes de contrat : champs a ajouter : Description bureau douanier | Urgente
| Articles | Ajout des articles client | champ a ajouter : Provisonnel (Oui/Non) | Urgente
| Articles provisionnels | Ajout des articles provisionnels | Champs ajouter : Description bureau douane , Description régime , Description bureau de destination , Desciption lieu de stockage de dédouanement , Description d'arrondissement , caution clientt Les lignes :Description produit | Urgente
| Affectation des clients | Ajout des types de dossiers par utilisateur | Champs a ajouter : Utilisateur , type de dossier | Urgente
| Documents Prérequis | Définir les documents prérequis | Champs : Code , type de document , Description | Urgente
| Chargé par arrondissement | Définir les chargés des arrondissements | Champs : Arrondissement , Utilisateur | Urgente
Réferentiel: Fournisseurs | Fournisseurs : l'en-tête | Ajout de l'en-tête de la fichie fournisseur | Code, code sage , Nom, Société, Description, Compye comptable , type de paiement (Liste),Devise de fcaturation ,Echancier, gestion Portuaire/Aéroportuaire , Portuaire/Aéreportuaire , solde initial, plafond autorisé, balance , actif (Oui/Non),Propriétaire. | Urgente
| Tableau de bord | Consultation du TB fournisseur | CA de factuartion , CA de paiement , CA Achat , CA crédit , CA factures payées , CA factures payées | Urgente
| Contact | Formulaire d'ajout des contacts | champs : Nom , prénom, Email , type de contact (Liste),Tél primaire , Tél secondaire, Fax, Fonction dans l'entreprise, Actif (Oui/Non), commenatire , propriétaire. | Urgente
| Adresse | Ajout de la liste des adresses fornisseur | Nom d'adresse, Premiere ligne d'adresse, deuxieme ligne d'adresse, code Postal , Ville, Pays. | Urgente
| Données juridiques | Ajout des données juridiques du fournisseur | Code , ICE, IF , Taxe professionnelle , tribunal de commerce (Liste), Registre du commerce , Numéro CNSS, Classification fiscale. | Urgente
| Données bancaires | Ajout des données bancaires du fournisseur | Code , banque , compte bancaire , Description , Swift, Devise , type de paiement (Liste) , Active (Oui/Non), Type de paiement | Urgente
| Caution par bureau de douane | Ajout d'une caution par bureau de douane | Code bureau douane , description bureau douane , Solde initial , Cuation | Urgente
Demandes | Demandes de paiements | Validation des demandes de paiements normales et exceptionnelles envoyées par le service exploitation | Champs : code prestation , Description prestation , Unité de mesure , founisseurs , Prix estimé , prix réel , devise , type de la demande (Normale / Exceptionnelles , A la charge de (Oui/Non), priorité (Liste) , Dossier, Commentaire Partie reglement : Type de paiemnt (Liste ) , numéro document , Avec facture (Oui/Non), Numero de facture , option d'annexation , plus affichage de liste des dossiers annexés dans le dossier Action : Annulation , validation de la demande , transfert au bureau d'ordre , Rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherche : Code de la demande , Numéro dossier , Numéro DUM (Initiale , normale , sous DUM ), Transfert au bureau d'ordre (Oui/Nom), Type de la demande , Founisseur , Prestation , Statut de la demande , DE/A | Urgente
| Bureau d'ordre | Définir le coursier qui va exécuter le paiement | Champs a ajouter coursier (Voir le formulaire sur ERP ) | Urgente
| Autres demandes | Validation des demandes de création des bulletins d'entrée /de sortie | Champs : Numéro dossier , type de la demande , Agence , Dialogue d'annexation Action : Annulation , validation , rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherches : Code de la demande , Dossier , Agence , type de la demande , Poduit , statut de la demande , De/A | Urgente
| Autres demandes | Demandes de création de l'EUR 1 | Champs : Numéro dossier , type de la demande , Agence , Poduit , Description , Quantité, Numérodde série , Dialogue d'annexation, Action : Annulation , validation , rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherches : Code de la demande , Dossier , Agence , type de la demande , Poduit , statut de la demande , De/A | Urgente
| Autres demandes | Demandes des scelles | Champs : Numéro dossier , type de la demande , Agence , Poduit , Description , Quantité, Numérodde série , Dialogue d'annexation, Action : Annulation , validation , rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherches : Code de la demande , Dossier , Agence , type de la demande , Poduit , statut de la demande , De/A | Urgente
| Autres demandes | Demandes de suivi des dossiers | Champs : Numéro dossier , type de la demande , Agence , Numéro de l'EUR 1 Action : Annulation , validation , rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherches : Code de la demande , Dossier , Agence , type de la demande , Poduit , statut de la demande , De/A | Urgente
| Autres demandes | Demandes d'impression de l'EUR 1 | Champs : Numéro dossier , type de la demande , Agence , Quantité Action : Annulation , validation , rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherches : Code de la demande , Dossier , Agence , type de la demande , Poduit , statut de la demande , De/A | Urgente
| Demandes de facturation anticipées | validation des demandes de facturation anticipées | Champs : code prestation , Description prestation , Unité de mesure , founisseurs , Prix estimé , prix réel , devise ,Type de facturation (Facture/Proforma), Priorité, dossier , commentaire , Affichage de la liste des docuemnts annexés dans le dossier Action : Annulation , validation de la demande , Rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherche : Code de la demande , Numéro dossier , Numéro DUM (Initiale , normale , sous DUM ), , Founisseur , Prestation , Statut de la demande , DE/A | Urgente
| Déclaration des litiges | Validation des déclaration de litiges | Champs : code prestation , Description prestation , Unité de mesure , founisseur , Prix estimé , devise , prix réel , devise ,Facturation (Oui/Non),Numérode facture , A la charge de (Puerto transit /Client), Priorité, dossier , commentaire , Affichage de la liste des docuemnts annexés dans le dossier. Action : Annulation , validation de la demande , Rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherche : Code de la demande , Numéro dossier , Numéro DUM (Initiale , normale , sous DUM ), , Founisseur , Prestation , Statut de la demande , DE/A | Urgente
Demandes de taxation | Taxation a traiter | Validation des demandes de taxtaion | Champs : code prestation , Description prestation ,Numéro de bon , dossier , soumissionnaire, Fournisseur, Compte de taxation (Puerto transit /Client) Action : Annulation , validation des modifications ,Validation de la taxation , Rejet de la demande (Remplir le motif de rejet) Filtres de recherche : Code de la demande , Numéro dossier , Numéro DUM (Initiale , normale , sous DUM ), , Founisseur ,Soumissionnaire, Prestation , Statut de la demande , DE/A | Urgente
| Taxation a payer | Validation du paiement des demandes de taxation | Champs : code prestation , Description prestation , Dossier , soumissionnaire , fournisseur , Montant en devise , devise , taux de change , Montant en DH , type de paiement , numéro de bon , Numéro de facture , compte de taxation (Puerto transit , Client ) Action : Annulation , validation des modifications ,Validation de la taxation . Filtres de recherche : Code de la demande , Numéro dossier , Numéro DUM (Initiale , normale , sous DUM ), , Founisseur ,Soumissionnaire, Prestation , Statut de la demande , DE/A | Urgente
Achat | Achat : Entete de la commande achat | Passation des commandes d'achat (EXP : Achat des scelles , EUR 1 .. ) | Champs : l'Entete de la commande Achat : Code , Description , Propriétaire , Type d'ordre, fournisseur, code BL fournisseur , code de la commande client , Entrepot , Entrepot source, Nombre de contenants , transporteur , contact du transporteur , Numéro Tél , immatriculation du transporteur , statut , devise , remise, Total HT , TVA , Total TTC, Frais supplémentaires , cout prévisionnel , date d'arrivée estimée , date de réception , remarques Action : annuler la commande achat , Générer réception , copier , payer , envoyer vers sage Filtres : Code , fournisseur , code de la commande fournisseur , affaire , entrepot , type d,ordre , statut , statut de paiement , date (De/A), Prorpriétaire , transporteur , active (Oui/Non ) | Urgente
| Achat : les lignes de la commande achat | Passation des commandes d'achat (EXP : Achat des scelles , EUR 1 .. ) | Champs : Produit , description , Unité , Quantité commandée, Quantité recue , Unité recue , Prix d'achat. TVA, Remise, Total HT , Total TTC, Type de blocage , Quantité bloquée, numéro de série , Lot , Code du contenant , commentaire , statut | Urgente
MEAD | MEAD | Ajout MEAD | Champs : Code , description , déclaration sommaire, email, tél, Pays, ville, province , code postal , active (Oui/Non), Interne (Oui/Non), Entrepot. Filtre : Code description | Normale
| Entrepot | Ajout des entrepots | Champs : Code, description, email, Adresse, premiere ligne d'adresse, Deuxieme ligne d'adresse, type de fcatuartion , Code postal,ville , pays , Tél , Actif (Oui/Non). | Urgente
| Zone | Ajout des zones | Code , description , liste des zones | Normale
| Allé | Gestion allées |  | Normale
| Emplacement | Emplacement | Champs : Code , entrepot, Zone , actif (Oui/Non), TYPE , Emplacement par défaut (Oui/Non), Emplacement transfert par défaut , empacelemnt retour par défaut | Normale
| Type d'emplacement | Parametrage des types d'emplacements | Champs : Code , description | Normale
| Réception | La réception des commandes d'achat : Meme entete de formulaire de la commande d'achat | Les champs des lignes : Produit , description , quantité attendue , quantité recue, Unité de mesure, type de blocage, Premier numéro de série, Numéro de série, Lot , date de réception. Les actions : Receptionner , Réceptionner tout , Fermer la réception, Annuler la réception, Génerer facture , supprimer , encaisser. Les filtres : Code , commande achat , réference , type d,ordre , fournisseur, Transporteur, actif (Oui/Non), Date, De A. | Urgente
| Stock | Consultaion des stock , stock détaillé , les mouvements de stock , Ajout des exceptions de stock |  | Urgente
| Livraison | Mettre en place un circuit de livraison | Livrer partiellement , livrer tous , fermer la livraison, Annuler la livrason . | Normale
Vente | Commande client | Passation des commandes de vente des clients | Champs : Code , clinet , statut , devise , commercial, type d'affretement , type de dossier , incoterm, mode de transport, port source, port de destination, origine, destination, expéditeur (Formulaire d'ajout), Destinataire, le meme client (Oui/Non), client (Oui/Non), destinataire , ICE, ligne d'adresse 1, ligne d'adresse 2 , pays , ville , colis .... | Urgente
| Prestations | Ajout des prestations | Champs : Prestation, Description, unité de mesure, quantité , prix de vente en devise , devise , taux de change, prix de vente , TVA, prix de vente HT , total HT, Prix de vente TTC. | Urgente
| Nature de marchandise | Ajout de la nature de la marchandise | Nature de marchandise (Formulaire d'ajout), description, description douane, HS code , unité de mesure, Quantité, Poids brut, Poids net, Longueur, largeur, Hauteur, volume , unité payante , valeur, devise , taux de change , valeur , commentaire | Urgente
| Transfert de stock | Le transfert de stock d'une agence a une autre | Champs : Entete : Code de transfert, Entrepot source, Entrepot destination, Description, Statut, Proriétaire, Transporteur, Contact transp, Numéro Tél du transporteur, Date de chargement, Imm transport Les lignes du transfert: Code produit, Description, unité de mesure, Quantité commandée, Quantité en stock , commentaire | Urgente
| Réception de transfert | L réception de la commande de tranfert du stock effectuée | Actions : Réceptionner, Réceptionner tout , Fermer la réception. Annuler la réception. | Urgente
Contrôle de facture | Contrôle de facture | Menu déjà intégré dans le portail.
| Livraison | Gestion des BL : valider les livraisons afin de créer des factures | Les actions : Livrer , livrer tous, Fermer la livraison, Annuler la livraison Regroupement des livraisons == Géneration de la facture vente | Urgente
Facturation | Facture vente | Ajout , visualisation , modifcations des factures de vente | Les actions : Livrer , livrer tous, Fermer la livraison, Annuler la livraison Regroupement des livraisons == Géneration de la facture vente | Urgente
| Facture Achat | Ajout , visualisation , modifcations des factures Achat | Les champs : Num de facture, Client, Statut, Statut de paiement, Type de paiement (Liste ), Devise, Total HT, TVA, Frais locaux, Total TTC, Montant payé, Remise, Date de facturation, Echancier, Propriétaire. Les lignes de la facture : Produit, Description, Unité de mesure, Quantité, prix unitaire, dernier prix tarif, Remise apploquée, TVA, Prix total HT, Total TVA, Prix total TTC. Les actions : Annulatin de la facture , visualisation des factures,Modification des factures... | Urgente
Dossier transport | Complet | Ajout des dossiers de transport complet |  | Urgente
| Création dossier | Ouverture dossier de transport complet | Champs a ajouter : Responsabilité (Liste), Commercial, Client (Formulaire d'ajout des clients), Agent (Forulaire d'ajout d'un agent), Partenaire (Formulaire d'ajout partenaire), client facuré,incoterm, client facturé, nombre de conteneurs, Date de remise BAD, Apporteur d'affaire, transporteur, Transitaire, dédouanement en MEAD (Oui/Non), code MEAD , intitulé MEAD , Réf client , MBL , HBL ,Gargo manifeste (selon le mode de transport ), Nombre de contenant , Datede départ Prévue , Date de départ prévue, date d'arrivée prévue , date d'arrivée, Datevd,ouverture du dossier m date de fermeture du dossier , situation de fcaturation , situation de paiement , source : Nom, Tel, Email , pays, ville, Port , pays , ville , province , code postal. Destination : Nom , le meme client (Oui/Non) , client (Oui/Non), Destinataire , ICE , adresse, Pays ville , Port , pays , ville , rpovimce , code postal | Urgente
| Transport | Ajout des champs manquants dans la partie transport : Le portail contient plus de détails dans cette partie == NB : Les champs se changent selon le mode de transport choisi lors de l'ouverture du dossier. | champs a ajouter : Nom de navire , Numéro de voyage . Description | Urgente
| Manifeste | Ajout des champs manquants dans la partie manifeste : Le portail contient plus de détails dans cette partie | Champs : Entete : Numéro de manifeste , lieu de chargement , Devise , date de deposition, BL, Numéro DUM, DS compagine , Condition de livraison , commentaire Lignes : Produit, Description, Description douane, HS code , Unité de mesure, Quantité , poids brut , Poids net , longueur, largeur , hauteur, volume, valeur, devise , taux de change , valeur , commentaire Les Actions : La géneration de manifeste | Urgente
| Documents |  | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Demandes | Ajout des demandes de paiements | Champs : Code prestation, Description, unité de mesure , quantité, Fournisseur, prix estimé, prix réel . Devise, taux de change . Prix en MAD , type de la demande , A la charge (Puerto transit ,Client), Priorité, Dossier , client , commercial , commentaire. Les actions : la Géneration de la facture proformat , Géneration d,un ticket de paiement, | Urgente
| Prestations | Ajout des prestations relatives au dossier | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Achats |  | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Facture vente |  | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Facture Achat |  | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Récapitulatif | Récap du dossier | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Groupage | Ajout des dossiers de transport groupage | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Ouverture dossier | Ouverture du dossier | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Transport | Ajout des champs manquants dans la partie transport. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Position | Définir les différentes positions de ce groupage. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Manifeste | Ajout des champs manquants dans cette partie + génération du manifeste. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Documents |  | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Demandes | Création des demandes de paiements normales et exceptionnelles. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Prestations | Création des prestations relatives au dossier. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Achats | Ajout des achats dans le dossier. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Facture vente | Génération de la facture de vente du dossier. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Facture d'achat | Génération de la facture achat du dossier. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| MEAD |  | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
| Récapitulatif | Récapitulatif du dossier. | Il existe un problème dans ce menu… Dans l'ERP, si nous accédons à ces menus, le système nous redirige automatiquement vers le récapitulatif. | Urgente
Importation des trames | Importation des trames | Migration de la partie importation des trames dans le portail. |  | Urgente
Gestion des notifications | Notifcations | Les notifications génrées lors de la validation des demandes (Points a discuter en interne) |  | Urgente